PROCESSUS DE GESTION DE PROJET IT

Organisation du Travail — Guide méthodologique

# 1. Présentation générale

Ce document décrit la méthode de gestion de projet de développement de solutions à appliquer de manière systématique, quel que soit le projet concerné. Elle se structure en 6 phases séquentielles et itératives, depuis le cadrage initial jusqu'à la capitalisation des apprentissages.

Cette méthode garantit la traçabilité des décisions, la maîtrise des délais et des livrables, ainsi que l'alignement continu avec les parties prenantes.

## Principes directeurs

- Chaque phase produit des livrables validés avant de passer à la suivante

- La documentation est tenue à jour en continu dans l'espace Notion dédié

- Une revue hebdomadaire de l'avancement est organisée à chaque sprint

- Les risques sont identifiés, qualifiés et mis à jour tout au long du projet

- La communication avec les parties prenantes est structurée et régulière

# 2. Vue d'ensemble des 6 phases

Le cycle de vie du projet se déroule selon la séquence ci-dessous. Chaque phase dispose de livrables définis et de critères d'entrée/sortie clairs.

| Phase | Intitulé | Objectif principal | Livrable principal |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Cadrage | Définir le périmètre, les objectifs et la gouvernance | Note de cadrage validée |
| 02 | Pré-lancement production | Analyser l'existant, rédiger le cahier des charges | CCF validé + Plan projet |
| 03 | Conception & Pilotage | Concevoir la solution et développer/configurer | Solution développée + Maquettes |
| 04 | Pré-lancement MEP | Tester, former et préparer la mise en production | Rapport de recette signé |
| 05 | Mise en production | Déployer et assurer le support post-lancement | Solution live + Rapport MEP |
| 06 | Capitalisation | Clôturer, documenter les leçons apprises | Bilan projet + Roadmap |

# 3. Description détaillée des phases

## Phase 01 — Cadrage

Le cadrage est la phase de lancement du projet. Il a pour objectif de définir précisément le contexte, les enjeux, les objectifs, le périmètre et les modalités de gouvernance. Un cadrage solide est une condition essentielle à la réussite du projet.

Activités clés

- Organiser la réunion de kick-off avec toutes les parties prenantes internes et externes

- Rédiger la note de cadrage (contexte, objectifs, périmètre, hors-périmètre)

- Créer l'espace de travail collaboratif (Notion, Drive ou équivalent)

- Identifier les risques initiaux et construire le registre des risques

- Faire valider le périmètre et les livrables par le commanditaire

Critères de sortie

- Note de cadrage signée par le commanditaire / DG et chef de projet

- Espace de projet créé et accessible à l'équipe

## Phase 02 — Pré-lancement de la production

Cette phase permet d'analyser l'existant, de comprendre les besoins métier en profondeur et de préparer les bases techniques et fonctionnelles du projet.

Activités clés

- Mener des interviews avec les parties prenantes clés

- Cartographier les processus actuels (as-is) et cibles (to-be)

- Effectuer un benchmark des solutions disponibles sur le marché

- Rédiger le Cahier des Charges Fonctionnel (CCF)

- Établir le plan de projet détaillé avec chronogramme

- Faire valider le CCF par le commanditaire ou le DG avant toute conception

Critères de sortie

- CCF validé et signé

- Chronogramme détaillé approuvé

- Cartographies as-is et to-be finalisées — liste des modules, fonctionnalités, tableaux de bord, accès, utilisateurs et descriptifs des orientations spécifiques sur la solution

## Phase 03 — Conception de la solution & Pilotage du projet

La phase de conception traduit les besoins en solutions concrètes. Elle combine la conception technique, le développement ou la configuration, et le pilotage actif du projet (suivi, arbitrages, reporting).

Activités clés

- Définir l'architecture technique de la solution

- Réaliser les maquettes UI/UX (wireframes et prototypes)

- Développer ou configurer les modules fonctionnels par priorité

- Organiser des revues hebdomadaires de sprint (stand-up meetings)

- Mettre à jour le registre des risques et le plan de projet

- Faire valider les maquettes et livrables intermédiaires

Pilotage en continu

- Tableau de bord d'avancement mis à jour chaque semaine

- Suivi des indicateurs : tâches réalisées / en cours / bloquées

- Remontée des écarts, difficultés et besoins de compréhension au commanditaire avec plan d'action correctif

Critères de sortie

- Tous les modules développés et testés en environnement de développement

- Maquettes validées par le commanditaire

- Documentation technique à jour

## Phase 04 — Pré-lancement de la mise en production

Cette phase prépare le passage en production. Elle couvre les tests, la formation des utilisateurs et la validation finale avant déploiement.

Activités clés

- Exécuter les tests fonctionnels complets (recette)

- Réaliser les tests de performance et de sécurité

- Corriger les anomalies et bugs identifiés

- Rédiger les guides et manuels utilisateurs

- Former les utilisateurs clés (administrateurs, responsables)

- Obtenir la validation finale du commanditaire (rapport de recette signé)

- Rédiger le plan de déploiement

Critères de sortie

- Zéro anomalie bloquante ou majeure en suspens

- Rapport de recette et de réception de la solution signé par le commanditaire

- Utilisateurs clés formés et autonomes

## Phase 05 — Mise en production

Le déploiement effectif de la solution en environnement de production, suivi d'un support actif pour garantir la stabilité et l'adoption.

Activités clés

- Déployer les composants techniques (frontend, backend, base de données)

- Migrer les données existantes

- Activer les modules par vague selon les priorités définies

- Surveiller le système en temps réel (monitoring)

- Assurer le support utilisateurs à chaud (J+1 à J+30 minimum)

- Produire le rapport de déploiement

Critères de sortie

- Solution opérationnelle et accessible à tous les utilisateurs

- Aucun incident critique non résolu

- Rapport de déploiement remis au commanditaire

## Phase 06 — Capitalisation

La capitalisation clôture formellement le projet et transforme l'expérience acquise en savoir réutilisable. Elle prépare également les éventuelles phases suivantes.

Activités clés

- Organiser la réunion de clôture et rétrospective (retour d'expérience)

- Rédiger le bilan de projet (objectifs atteints, écarts, leçons apprises), sur la base des notes en continu sur chaque phase du projet

- Compléter la documentation dans l'espace collaboratif (wiki projet)

- Identifier les modules ou fonctionnalités à développer en phase 2 pour améliorer éventuellement la solution

- Rédiger la feuille de route pour la suite du projet, si un contrat d'assistance est envisagé

- Archiver tous les livrables dans un espace accessible et sécurisé

Critères de sortie

- Bilan de projet remis et validé

- Tous les livrables archivés

- Roadmap Phase 2 formalisée si applicable

# 4. Outils et supports recommandés

| Usage | Outil recommandé | Usage spécifique |
| --- | --- | --- |
| Gestion de projet | Notion | Suivi des tâches, wiki, chronogramme, documentation |
| Maquettage UI/UX | Figma | Wireframes, prototypes interactifs, design system |
| Réunions & entretiens | Google Meet / Teams | Kick-off, stand-ups, formations, rétrospectives |
| Collaboration documents | Google Drive / Notion | Stockage et partage des livrables |
| Gestion des risques | Notion (fichier dédié) | Registre des risques mis à jour en continu |
| Suivi de version | GitHub / GitLab | Versionning du code et des configurations |
| Communication | WhatsApp / Slack | Communication rapide, alertes, coordination |

# 5. Bonnes pratiques transversales

## Documentation

- Toute décision importante est consignée par écrit (PV de réunion, note de décision) et intégrée au fichier de gestion du projet / sur le serveur

- Les livrables sont versionnés (v1, v2…) avec date et auteur

- L'espace Notion est le référentiel unique de la vérité projet

## Communication

- Un point hebdomadaire de 30 minutes minimum avec le commanditaire

- Tout écart significatif au planning est signalé immédiatement

- Les comptes-rendus de réunion sont envoyés sous 24h

## Gestion des risques

- Le registre des risques est mis à jour à chaque phase

- Chaque risque identifié dispose d'un plan de mitigation

- Les risques critiques sont escaladés au commanditaire sans délai

## Qualité

- Aucun livrable n'est soumis sans relecture préalable

- Les critères de validation sont définis en début de phase

- La recette est toujours réalisée par un utilisateur final, pas seulement par l'équipe projet

# 6. Modèle de suivi hebdomadaire

À chaque semaine de sprint, produire un rapport d'avancement synthétique comportant les éléments suivants :

- Tâches réalisées cette semaine (avec statut : Terminé)

- Tâches en cours (avec pourcentage d'avancement estimé)

- Tâches bloquées ou en retard (avec cause et plan d'action)

- Risques apparus ou mis à jour

- Décisions prises et validations obtenues

- Objectifs de la semaine suivante

Ce rapport est partagé avec le commanditaire chaque vendredi avant 18h00 et archivé dans Notion.

Ce document est un guide de travail vivant. Il doit être adapté au contexte spécifique de chaque projet tout en conservant sa structure en 6 phases. La rigueur dans son application est la principale garantie de la réussite.