REGISTRE DES RISQUES INITIAUX — Projet RH

INTEGRATED CONSULTING & ENGINEERING SOLUTIONS (ICES)

| ⬤ CRITIQUE — Score ≥ 16 | ⬤ ÉLEVÉ — Score 10–15 | ⬤ MOYEN — Score 6–9 | ⬤ FAIBLE — Score ≤ 5 |
| --- | --- | --- | --- |

| ID | Catégorie | Risque | Criticité | P /5 | I /5 | Score | Description | Mesures de mitigation | Responsable | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-T01 | TECHNIQUE | Dépassement du délai de développement | CRITIQUE | 4 | 5 | 20 | La complexité des 10 modules métier et des fonctionnalités IA peut entraîner des retards significatifs par rapport au planning initial. | Découpage en sprints hebdomadaires · Buffer de 3 jours prévu en phase 4 · Priorisation stricte (modules HAUTE d'abord) · Points d'avancement hebdomadaires avec maître de stage | Chef de projet / Maître de stage | Actif |
| R-T02 | TECHNIQUE | Incompatibilité ou instabilité du stack technologique | ÉLEVÉ | 3 | 4 | 12 | Problèmes de compatibilité entre Next.js, FastAPI, Supabase ou conflits de versions pouvant bloquer le développement. | Environnement de développement figé dès le départ (lockfile) · Tests d'intégration continue · Documentation des versions utilisées · Supabase managé réduit les risques DB | Chef de projet | Actif |
| R-T03 | TECHNIQUE | Défaillance ou indisponibilité du serveur souverain | ÉLEVÉ | 3 | 5 | 15 | L'hébergement sur serveur local au Bénin expose la solution à des risques de coupures d'électricité, de connectivité réseau ou de pannes matérielles. | Backup quotidien automatique des données · Solution de repli sur Render (cloud) en cas d'urgence · Monitoring 24h/24 · UPS recommandé côté ICES | Chef de projet / ICES | Actif |
| R-T04 | TECHNIQUE | Performances insuffisantes (temps de chargement > 2s) | MOYEN | 3 | 3 | 9 | La cible de performance est de moins de 2 secondes pour toutes les vues. Un réseau à faible débit ou des requêtes mal optimisées peuvent la compromettre. | Optimisation des requêtes SQL · Mise en cache côté serveur (Redis) · Lazy loading des composants · Tests de performance avant mise en production | Chef de projet | Actif |
| R-T05 | TECHNIQUE | Vulnérabilité de sécurité (fuite de données RH) | ÉLEVÉ | 2 | 5 | 10 | Les données RH étant sensibles (salaires, évaluations, données personnelles), une faille de sécurité pourrait avoir des conséquences légales et réputationnelles graves. | Authentification JWT avec refresh token · Chiffrement AES-256 · Tests de pénétration (phase 4) · Conformité APDP Bénin · HTTPS obligatoire · Isolation multi-tenant | Chef de projet | Actif |
| R-T06 | TECHNIQUE | Échec de l'intégration IA locale (Mistral LLM) | MOYEN | 3 | 3 | 9 | L'intégration de LangChain + Mistral LLM sur serveur local peut s'avérer complexe et exigeante en ressources matérielles disponibles. | IA planifiée en phase finale (non bloquante pour le core) · Alternative API cloud en secours · Validation des ressources serveur avant intégration | Chef de projet | Actif |
| R-O01 | ORGANISATIONNEL | Manque de disponibilité du maître de stage | ÉLEVÉ | 3 | 4 | 12 | Les jalons critiques (validation CCF, maquettes UI, recette finale) requièrent la présence et validation du maître de stage. Un agenda chargé peut bloquer l'avancement. | Planification des réunions de validation en début de semaine · Communication WhatsApp pour les décisions rapides · Livrables envoyés 48h avant chaque réunion | Chef de projet / Maître de stage | Actif |
| R-O02 | ORGANISATIONNEL | Résistance au changement des utilisateurs | ÉLEVÉ | 4 | 3 | 12 | Le passage de fichiers Excel et papier à une plateforme numérique peut générer des réticences chez les collaborateurs habitués aux anciens processus. | Formation des utilisateurs clés prévue en phase 4 · Interface ergonomique adaptée (PWA) · Documentation utilisateur complète · Accompagnement post-déploiement J+7 | Chef de projet / RH ICES | Actif |
| R-O03 | ORGANISATIONNEL | Évolution du périmètre fonctionnel (scope creep) | CRITIQUE | 4 | 4 | 16 | Des demandes d'ajout de fonctionnalités en cours de projet peuvent déstabiliser le planning et impacter la qualité des livrables. | CCF validé et signé en phase 2 comme référence contractuelle · Toute évolution reportée en Phase 2 · Gestion des changements formalisée via Notion | Maître de stage / Chef de projet | Actif |
| R-O04 | ORGANISATIONNEL | Données RH existantes non disponibles ou incohérentes | ÉLEVÉ | 3 | 4 | 12 | La migration des données RH depuis Excel/papier nécessite des données fiables. Des données incomplètes ou mal structurées peuvent bloquer la migration. | Audit des données existantes en phase 2 · Script de nettoyage et normalisation · Migration par vagues (données critiques d'abord) · Période de double saisie si nécessaire | ICES / Chef de projet | Actif |
| R-C01 | CONFORMITÉ | Non-conformité APDP (protection des données personnelles) | ÉLEVÉ | 2 | 5 | 10 | La solution gère des données personnelles sensibles. Tout manquement à la réglementation APDP du Bénin expose l'organisation à des sanctions. | Hébergement souverain (Bénin) · Consentement explicite des collaborateurs · Droit d'accès et de suppression intégré · Audit de conformité prévu avant MEP | ICES / Chef de projet | Actif |
| R-C02 | CONFORMITÉ | Non-conformité au Code du Travail béninois | MOYEN | 2 | 4 | 8 | Les modules congés, bulletins de paie et heures supplémentaires doivent être conformes au Code du Travail béninois. Une erreur de paramétrage peut entraîner des litiges. | Revue juridique des règles de calcul par ICES · Paramétrage validé par le service RH · États légaux conformes inclus dans le module Reporting | ICES / RH | Actif |
| R-P01 | PROJET | Dépendance à une ressource unique (stagiaire) | ÉLEVÉ | 2 | 5 | 10 | Le projet repose sur une seule personne pour le développement. Maladie, problème personnel ou départ prématuré pourrait mettre le projet en péril. | Documentation continue sur Notion · Code versionné sur Git (GitHub/GitLab) · Réunions de synchronisation hebdomadaires · Plan de continuité documenté | Chef de projet / Maître de stage | Actif |
| R-P02 | PROJET | Sous-estimation de la complexité des modules | ÉLEVÉ | 3 | 4 | 12 | Certains modules (Reporting & Analytics, IA, gestion de projets) sont techniquement complexes et peuvent nécessiter plus de temps que prévu. | Estimation révisée à chaque fin de sprint · Modules MOYENNE priorisés après les HAUTE · Simplification fonctionnelle possible si délai critique · Buffer prévu en phase 4 | Chef de projet | Actif |
| R-P03 | PROJET | Absence de tests suffisants avant mise en production | MOYEN | 2 | 4 | 8 | Un défaut de tests fonctionnels et de sécurité peut entraîner des bugs critiques en production et nuire à l'adoption de la solution. | Phase 4 entièrement dédiée aux tests (recette, performance, sécurité) · Tests unitaires intégrés dès le développement · Rapport de recette signé avant MEP | Chef de projet / Maître de stage | Actif |
| R-P04 | PROJET | Mauvaise adoption de la PWA sur mobile | FAIBLE | 2 | 3 | 6 | Les collaborateurs pourraient ne pas installer la PWA ou avoir des difficultés d'usage sur des appareils Android/iOS anciens ou avec une connexion faible. | Tests sur appareils réels variés · Guide d'installation pas-à-pas · Mode hors-ligne partiel · Compatibilité Chrome/Firefox/Edge vérifiée | Chef de projet | Actif |

Score = Probabilité × Impact | P = Probabilité /5 | I = Impact /5 — Ce registre est mis à jour à chaque phase du projet.